|  | Приложение 1 к Распоряжению Департамента образования Администрации города Екатеринбурга От_________№ ___________ |
| --- | --- |

Городской сетевой профориентационный проект по развитию образовательной робототехники «Элькоп»

Содержание

Нормативное сопровождение проекта

Введение

Карта проекта

Кадровое обеспечение проекта

Перечень сетевых партнеров

Функции, которые выполняет ГРЦ

Алгоритм работы ГРЦ с ОО участниками проекта

Дорожная карта реализации проекта

Риски реализации проекта

Показатели эффективности проекта

Ожидаемые результаты проекта

# Нормативное сопровождение проекта

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- паспорт национального проекта «Образование», утвержденный протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
от 24.12.2018 № 16;

- Закон Свердловской области от 15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области»;

- Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы»;

- Постановление Правительства Свердловской области
от 18.09.2019 № 588-ПП «Об утверждении Стратегии развития образования
на территории Свердловской области на период до 2035 года»;

- Комплексная программа "Уральская инженерная школа" на 2015- 2034 годы, утверждена Указом Губернатора Свердловской области от 06 октября 2016 года № 453-УГ.

- Концепция развития образовательной робототехники и непрерывного IT – образования в РФ № 172-Р от 01.10.2014г.

- Стратегический проект «ЕКБ_ПРОФ – выбор будущего, утвержден Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 01.09.2023 № 2350.

# Введение

Образовательная робототехника в современном медиатизированном обществе занимает определенное и очень важное место. С одной стороны, развитие отечественной образовательной робототехники ориентировано на реализацию потребностей современного информационного общества, с другой стороны, национальная технологическая инициатива, направленная на глобальные изменения в обществе, связанные с привлечением внимания молодого поколения к развитию инженерных специальностей, способствует развитию образовательной робототехники.

Важно понимать, что, рассматривая вопросы развития образовательной робототехники, обеспечения безопасности новых технологий, организационные и институциональные вопросы реализации научно-промышленной политики, мы в то же время ориентируемся на обеспечение технологического паритета России с другими странами - технологическими лидерами.

В ситуации перехода нашей страны от индустриального к постиндустриальному информационному обществу нарастают новые вызовы системе образования и социализации человека. Актуальными становятся такие изменения в организации образования, которые обеспечивали бы способность человека включаться в общественно важные и экономические процессы.

Все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростов.

Ориентируясь на потребность в развитии новых отечественных технологий, экономический и индустриальный рост важно сконцентрироваться на важнейших для мировой индустрии направлениях, в которых с высокой вероятностью может быть обеспечена глобальная технологическая конкурентоспособность России.

В числе таких направлений «Стратегия развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 гт. и на перспективу до 2025 г.» рассматривает:

робототехнику; квантовые и оптические технологии; машинное обучение;

человеко-машинное взаимодействие; обработку больших данных; безопасность в информационном обществе, новые алгоритмы и технологии в машинном обучении;

системах поиска, распознавания, машинного перевода, исследования и разработки в фотонике, нанофотонике, в области метаматериалов, новые алгоритмы взаимодействия робототехнических комплексов и человека, новые человеко-машинные интерфейсы, включая новые методы использование жестов, зрения, голосовых интерфейсов для управления компьютерными и робототехническими системами, новые нейрокогнитивные технологии, методы, инфраструктурные решения и программное обеспечение для дополненной реальности, новые программные средства и устройства, повышающие социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями; методы роботизации и автоматизации производств, программные технологии поддержки принятия решений в реальном времени с элементами искусственного интеллекта и другие.

В условиях реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов обозначенные направления задают векторы развития образовательной робототехники.

Екатеринбург – центр промышленности Урала. На территории города и области ведут работу более 200 промышленных предприятий, которые создают рабочие места для более чем 90 тысяч человек. Промышленность региона развивается, требует новых подходов и новых кадров, способных внести инновации и развитие. Ключевые нормативные документов в области образования предполагают комплексное развитие инженерного мышления, Уральский федеральный округ и Свердловская область нуждаются в квалифицированных инженерных кадрах, на развитие инженерного мышления есть запрос со стороны детей и родителей.

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем. Робототехника опирается на такие дисциплины как электроника, механика, программирование.

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Активное участие и поддержка Российских и международных научно-технических и образовательных проектов в области робототехники и мехатроники позволит ускорить подготовку кадров, развитие новых научно-технических идей, обмен технической информацией и инженерными знаниями, реализацию инновационных разработок в области робототехники в России и по всему миру.

Современные дети с трудом проникаются интересом к центрам технического творчества дополнительного образования с оборудованием прошлого века.

Необходимо создавать новые условия в сети образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, которые позволят внедрять новые образовательные технологии. Одним из таких перспективных направлений является образовательная робототехника.

В настоящее время робототехника и мехатроника пронизывают все без исключения сферы экономики. Высокопрофессиональные специалисты, обладающие знаниями в этой области, чрезвычайно востребованы. Готовить таких специалистов, с учетом постоянного роста объемов информации, необходимо со школьной скамьи. Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления.

Название проекта было предложение обучающимися лицея: первые буквы слов: ЭЛектроника, КОнструирование , Програмирование.

Главной целью проекта является создание условий для развития робототехнического движения среди школ города Екатеринбурга.

Задачи проекта:

- создать условия для развития профессиональных компетенции у обучающихся муниципальных образовательных организация города Екатеринбурга;

- повысить профессиональную компетентность педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам    обучения робототехнике;

- организовать городские конкурсные, выставочные, обучающие,  профориетационные мероприятия в рамках направлений проекта;

- информировать обучающихся о соревновательных мероприятиях различного уровня по направлению «Робототехника»;

- создать условия для изучения робототехники в рамках внеурочной деятельности и в модуле уроков технологии, указанной в учебном плане начального общего и основного общего образования;

- организовать дополнительное образование для обучающихся муниципальных образовательных организаций города Екатеринбурга по направлению «Робототехника».

# Кадровое обеспечение проекта

Привлеченные эксперты СКБ-контур и педагоги общеобразовательных организаций города Екатеринбурга.

# Перечень сетевых партнеров

- СКБ Контур — российская группа компаний, занимающаяся разработкой программного обеспечения для бизнеса

# Функции, которые выполняет ГРЦ

ГРЦ функционирует на основании распоряжения Департамента образования Администрации, и в своей деятельности руководствуется положением о городском ресурсном центре по развитию образовательной  робототехники.

Функции:

  - Популяризация информационных технологий и робототехники в среде обучающихся города Екатеринбург;

  - Создание и обеспечения программ непрерывного IT – образования;

  - Профориентационная работа с детьми школьного возраста по направлению IT-технологии (информатика) и робототехника;

  - Создание условий для реализации проекта по подготовке обучающихся лицей № 12 и города Екатеринбурга к участию в олимпиадах и конкурсах по робототехнике;

  - Создание условий для концентрации информационно-организационных, учебно-методических, материально-технических, кадровых и управленческих ресурсов  для достижения цели ГРЦ;

  - Разработка плана работы ГРЦ («дорожной карты») и показателей эффективности реализации проекта на весь период деятельности ГРЦ и плановые периоды функционирования;

  - Организация сетевого взаимодействия и развитие системы наставничества в    ГРЦ, и муниципальных образовательных организациях;

  - Привлечение преподавателей, экспертов и тренеров к участию в мероприятиях проекта по подготовке обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по робототехнике;

  - Проведение тематических совещаний, семинаров по вопросам реализации проекта, консультирование и информирование заинтересованных лиц.

В основу реализации и управления проектом положены механизмы, сочетающие управленческую направленность деятельности ГРЦ на достижение поставленных целей и задач и творческие инициативы педагогов. Особая роль отводится руководителю проекта, обеспечивающему поддержку и развитие информационно-организационных связей всех участников, входящих во внутреннюю и внешнюю образовательную сеть.

# Алгоритм работы ГРЦ с ОО участниками проекта

- Анализ потребностей   и ресурсов образовательных организаций.

- Определение мероприятий, проводимых организациями в соответствии с пунктами Дорожной карты.

- Организационное, методическое, информационное сопровождение мероприятий, проводимых организациями.

# Дорожная карта реализации проекта

|  | Мероприятие | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Состязательные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, организованные школами участниками проекта | в течение года | в течение года |
| 2 | Участие в Региональном чемпионате «Профессионалы» по направлению робототехники | --- | февраль |
| 3 | Городские олимпиады по робототехнике при содействии СКБ-Контур | Декабрь | февраль |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Методические встречи рабочей группы ГРЦ | ежемесячно | ежемесячно |
| 2 | Мероприятия с участием Межрегионального центра компетенций СКБ-Контур | в течение года | в течение года |
| Обучающие мероприятия |  |  |  |
| 1 | Экскурсии участников проекта в СКБ- Контур | в течение года | в течение года |
| 2 | Организация участия детей в мероприятиях фонда СКБ-Контур и др. | декабрь | в течение года |
| 3 | Мероприятия для педагогов с участием Городского центра компетенций, СКБ-Контур |  | в течение года |
| 4 | Встреча по вопросам психолого-педагогической поддержки и развитию одаренных обучающихся |  | март |
| 5 | Обучение экспертов | В течение года | В течение года |
| 6 | Мастер-классы школ лидеров робототехничкого движения | --- | В течение года |
| 7 | Презентация опыта работы педагогическому сообществу |  | май |

# Риски реализации проекта

| Риск | Минимизация риска |
| --- | --- |
| Неготовность ОО к участию в мероприятиях проекта | Мероприятия, направленные на информирование о важности участия обучающихся и педагогов в создании и поддержки ГРЦ. Мероприятия стимулирующего, мотивационного характера. Четкие инструкции для участников и сопровождение на каждом этапе. |
| Незаинтересованность целевой аудитории | Мероприятия, направленные на повышение престижа технических специальностей, мотивационного характера, информирование о плюсах участия в мероприятиях среди учеников лицея. |
| «Загруженность» педагогов-участников проекта | Назначение специалистов, отвечающих за этот проект, и оптимизация его нагрузки |
| «Несовременность» технической базы лицея | Широкое привлечение партнеров, дополнительных ресурсов (поддержка учредителя), сетевые партнеров |
| Отсутствие финансирования проекта | Широкое привлечение партнеров, дополнительных ресурсов (поддержка учредителя), сетевое взаимодействие |

# Ожидаемые результаты проекта

- увеличение количества школ города Екатеринбурга, подготовивших участников робототехнического движения;

- увеличение количества экспертов, которые приняли участие в обучении школ города Екатеринбурга;

- увеличение количества учителей школ города Екатеринбурга, получившие статус экспертов в подготовке участников робототехничексих соревнований;

- создана команда обучающихся школ города Екатеринбурга для участия в робототехническом движении;

- увеличение количества участников и школ-участников в мероприятиях, организованных ГРЦ.